## Hoja1
PROGRAMA DE TRABAJO INTERNO 2023
COMITÉ DE ÉTICA
Nombre de la actividad a realizar | Objetivo | Principios, Valores o Reglas de Integridad que se observan en esta actividad | Mes | Evidencias que serán generadas | % de cumplimiento | Responsable(s) de la Actividad | Servidores Públicos Programados
[7 empty] | Hombres | Mujeres
1.- Revisión bimestral del buzón de felicitaciones, quejas y/o sugerencias, físico y digital. | Herramienta de trasparencia, que ayudará a identificar los posibles focos rojos dentro del Instituto. | Transparencia | Marzo a diciembre | Minuta de la actividad. |  | Coórdinación Administrativa Dirección Jurídica Órgano Interno de Control. | 14 | 23
2.- Socialización del Código de Conducta del Instituto. | Presentar y difundir el Código de Conducta del Instituto para las y los servidores públicos para su conocimiento y aplicación. | Servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia | 01 al 15 de marzo | Lista de asistencia a la plática de socialización del Código de Conducta y fotografías. |  | Presidenta, Coordinadora, Secretario Ejecutivo | 14 | 23
3.-Firma de Carta de Adhesión del Código de Conducta y entrega del documento a cada uno de los empleados del Instituto. | Que el personal del Instituto se adhiera mostrando conformidad con el Código de Conducta. | Servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia | 16 al 20 de marzo | Acuse de recibido de las cartas de adhesión del Código de Conducta por el personal . |  | Presidenta, Coordinadora, Secretario Ejecutivo | 14 | 23
4.- Crear y difundir una campaña de "Uso ético del tarjeton de discapacidad", en las dependencias de gobierno el Estado y público en general que conforman al Gobierno del Estado de Zacatecas. | Difundir en las dependencias de Gobierno del Estatal, así como en espacios públicos. | Confianza, servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia | 1 de mayo al 30 de junio | Oficios de solicitud para replicar la campaña. |  | Comité de Ética. | S/d | S/d
5.- 1ra. Mesa de Trabajo para elaborar un "Protocolo de Atención". | Elaborar el Protocolo de Atención, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio a los usuarios del Instituto. | Confianza, servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia | 1 al 15 julio | Minuta de las actividades de la 1ra. Mesa de Trabajo del Protocolo de Atención. |  | Comité de Ética | S/d | S/d
6. - 2da. Mesa de Trabajo para elaborar un "Protocolo de Atención". | Elaborar el Protocolo de Atención, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio al usuario del Instituto. | Confianza, servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia | 1 al 15 de agosto | Minuta de las actividades de la 2da. Mesa de Trabajo del Protocolo deAtención. |  | Comité de Ética. | S/d | S/d
7.- Revisión de avances del Protocolo de Atención y posible generación de documento final. | Revisióny discusión de los avances del Protocolo de Atención, para su concreción. | Confianza, servicio, responsable, buen administrador, honestidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia. | 01 al 31 de octubre | Minuta de las actividades de la revisión y/o concreción del Protocolo de Atención. |  | Comité de Ética | 14 | 23
8.- Actividades de sensibilización y visibilización sobre discapacidad. | Llevar a cabo actividades en el marco de la conmemoración del "Día Internacional de las Personas con Discapaciad". | Responsabilidad, Ética, Profesionalismo, Cooperación. | 1 al 5 de diciembre | Evidencias de redes sociales. |  | Comité de Ética y pesonal del Instituto. | 14 | 23
9.- Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 2023 y elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 2024 del Instituto. | Informar de las actividades que el Comité de Ética realizó durante el año 2023. Así como, la elaboración del Programa Anual de Trabajo de Ética 2024. | Transparencia | 08 al 15 de enero 2024 | Evidencia de las actividades. |  | Comité de Ética | S/d. | S/d.
NOMBRE Y FIRMA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
PRESIDENTA | Miriam García Zamora
COORDINADORA | Carmen Dinorah López Hernández
SECRETARIA TÉCNICO | María Amparo Iturriaga Araiza
SECRETARIO EJECUTIVO | Felipe de Jesús Rivera Meza
ENLACE | Luz María Rodríguez Luna
SUPLENTE | Marcelino Marcial Carrillo
1er. VOCAL | Ana Elisa Barba Pinedo
SUPLENTE | Griselda Galván Galván
2do. VOCAL | Juan Enrique López Rodríguez
SUPLENTE | Víctor Hugo Escobedo Martínez
3er. Vocal | Juan José Sandoval Quiroz
SUPLENTE | César Orlando Betancourt Quirino